УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города

от 30.06.2026  № 765

ПРОГРАММА

оздоровления муниципальных финансов города Зеи на 2026–2029 годы

I. Общие положения

Программа оздоровления муниципальных финансов на период 2026-2029 годов (далее - Программа) разработана в целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Зеи, оптимизации расходов городского бюджета, проведения эффективной, взвешенной долговой политики и поддержания муниципального долга в пределах, установленных бюджетным законодательством.

Программа определяет основные направления по росту доходного потенциала, оптимизации и приоритизации расходов бюджета города Зеи на период до 2029 года включительно.

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Зеи на 2026–2029 годы приведен в приложении к Программе (далее – План мероприятий по реализации Программы).

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является оздоровление муниципальных финансов, направленное на рост доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Зейского городского округа.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством следующих задач:

- Работа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов за счет оптимизации налоговых ставок и льгот, повышения уровня собираемости доходов, расширения налогооблагаемой базы, а также за счет сокращения задолженности в бюджет.

- Эффективное использование муниципального имуществ.

- Оптимизация расходов на муниципальное управление.

- Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы.

- Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд.

- Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга.

- Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.

Выполнение поставленных задач осуществляется посредством достижения устойчивого баланса между сохранением и наращиванием доходной базы городского бюджета, гарантированным выполнением первоочередных расходных обязательств за счет оптимизации низкоэффективных расходов и внедрения современных инструментов стратегического планирования, и комплексной оценки эффективности бюджетных расходов.

III. Риски реализации Программы

Реализация Программы связана с возникновением рисков как внешнего, так и внутреннего характера.

К основным рискам реализации Программы относятся следующие:

1) возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет;

2) неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

3) риски, вызванные удорожанием первоочередных расходов вследствие инфляции;

4) риски, связанные с принятием на уровне федеральном и уровне субъекта решений, влияющих на увеличение расходных обязательств;

5) риски, связанные с ухудшением геополитической ситуации;

6) риск недостижения планируемых объемов поступлений доходов областного бюджета, поскольку недопоступление доходов потребует изыскания иных источников для выполнения расходных обязательств областного бюджета и обеспечения его сбалансированности;

7) риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.

IV. Механизм реализации Программы, контроль

за ходом ее реализации

Координатор Программы – финансовое управление администрации города Зеи, ответственные исполнители Программы – органы местного самоуправления города (структурные подразделения), ответственные за реализацию мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы.

Координатор Программы в рамках осуществления контроля за реализацией мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

1) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

2) осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;

3) вносит необходимые изменения в Программу;

4) организует размещение на официальном сайте администрации города Зеи текста Программы.

Ответственные исполнители Программы:

1) разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы;

2) принимают меры по минимизации рисков, связанных с реализацией Программы;

3) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют координатору Программы информацию о ходе реализации мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы и объеме полученного бюджетного эффекта по форме, устанавливаемой координатором Программы.

V. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный период проводится координатором Программы путем сравнения плановых (целевых) показателей и сроков реализации мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы и их фактических значений.

Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для уточнения (корректировки) перечня и целевых показателей мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы.

Приложение

к Программе оздоровления

муниципальных финансов

города Зеи

на 2026–2029 годы

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Зеи на 2026–2029 годы

- Мероприятия, направленные на увеличение доходов городского бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Органы, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | 607,0 | 1475,5 | 1475,5 | 1475,5 |
| 1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с нормативно – правовыми актами города о налогах и сборах, с представлением информации в министерство финансов области, принятие решения о сокращении неэффективных льгот | Внесение изменений в нормативно – правовые акты города | Финансовое управление администрации города, отдел экономики и развития города | Ежегодно, до 15 августа | Эффективность налоговых льгот | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Установление экономически обоснованных налоговых ставок в отношении объектов недвижимости, соответствующих критериям статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом принципа территориального нахождения объекта и его кадастровой стоимости | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности установленных налоговых ставок, внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования | Финансовое управление администрации города, Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики и развития города | Ежегодно, до 1 января | Дополнительное поступление доходов в бюджет | Тыс. рублей | 0,0 | 868,5 | 868,5 | 868,5 |
| 3. | Поэтапное повышение налоговой ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость: в 2026 году 1,1%, в 2027 году – 1,2%, в 2028 году – 1,3% в 2029 году – 1,4 %; (для объектов, стоимость которых превышает 300,0 млн. рублей - в 2026 году - 0,8 %, в 2027 году – 0,9 %, в 2028 году – 1,0 % в 2029 году – 1,1 %) | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования | Финансовое управление администрации города, Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики и развития города | Ежегодно, до 1 января | Дополнительные поступления доходов в бюджет | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Работа с работодателями, имеющими среднюю заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или имеющими признаки неформальной занятости, через межведомственную рабочую группу по противодействию нелегальной занятости, в том числе: - инициирование и проведение информационно-рейдовых мероприятий с привлечением представителей УМВД России по Амурской области, УФНС России по Амурской области, Государственной инспекции труда в Амурской области в отношении работодателей, имеющих признаки нелегальной занятости, установленные в рамках межведомственного взаимодействия и (или) по обращениям физических лиц | Проведение информационно-рейдовых мероприятий, функционирование межведомственной комиссии | Межведомственная рабочая группа противодействия нелегальной занятости населения в городе Зее | Ежеквартально, до 15 числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным | Дополнительное поступление доходов в бюджет по результатам проведенных мероприятий | Тыс. рублей | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5. | Обеспечение реализации мероприятий по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и принятию эффективных мер по ее урегулированию | Улучшение качества администрирования | Главные администраторы доходов бюджета города | Ежеквартально, до 15 февраля следующего за отчетным периодом | Поступления в бюджет сумм дебиторской задолженности | Тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

- Мероприятия по оптимизации расходов городского бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Органы, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | 9396,3 | 10588,1 | 14177,3 | 14177,3 |
| 1. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  | Тыс. рублей | 3 857,6 | 2583,9 | 2583,9 | 2583,9 |
| 1.1 | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления | Сокращение численности муниципальных служащих на 10 % | органы местного самоуправления администрации города | 2027–2029 годы | Сокращение расходов | Тыс. рублей | 3 857,6 | 2583,9 | 2583,9 | 2583,9 |
| 1.2 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления | Ежегодная инвентаризация муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2026–2029 годы | Сокращение расходов | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы |  |  |  |  | Тыс. рублей | 5538,7 | 8004,2 | 11593,4 | 11593,4 |
| 2.1 | Пропуск индексации в 2026 году оплаты труда работникам бюджетной сети (5,5% с 01.10.2026) | Не принятие НПА о проведении индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01.01.2026 | органы местного самоуправления администрации города | 2026 год | Сокращение расходов | Тыс. рублей | 1818,7 | 7275,1 | 7275,1 | 7275,1 |
| 2.2 | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания | Мониторинг доходов (расходов) по внебюджетной деятельности | Главные распорядители бюджетных средств | 2026–2029 годы | Прирост расходов учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности к уровню 2025 года | Тыс. рублей | 243,0 | 729,1 | 1215,2 | 1215,2 |
| 2.3 | Оптимизация субсидий бюджетным и автономным учреждениям на муниципальное задание и иные цели | Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений) | Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2029 годы | Сокращение расходов | Тыс. рублей | 3477,0 | 9640,1 | 3103,1 | 3103,1 |
| 3. | Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  | Проценты | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.1 | Оптимизация расходов на осуществление закупок на муниципальном уровне | Экономия при проведении муниципальных закупок, исключение случаев необоснованного завышения стоимости муниципальных контрактов | Главные распорядители бюджетных средств | 2027-2029 годы | Сокращение расходов | Процент, экономия от проведенных конкурсных процедур | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Совершенствование мер социальной поддержки |  |  |  |  | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мораторий на введение дополнительных мер социальной поддержки населения за счет местного бюджета | Не принятие новых НПА | Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2027 годы | Отсутствие новых расходных обязательств | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам |  |  |  |  | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Не предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам | Отказ в предоставлении субсидий, не влияющих на обеспечение жизнедеятельности населения | Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2029 годы | Отсутствие новых расходных обязательств | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Не предоставление из местного бюджета субсидий некоммерческим организациям | Предоставление субсидий, исходя из эффективности расходов и планируемых результатов | Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2029 годы | Отсутствие новых расходных обязательств | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Мероприятия по оптимизации структуры и уровня муниципального долга города Зеи

| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Органы, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | 9273,9 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 1. | Обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга | Мониторинг полного и своевременного исполнения обязательств | Финансовое управление администрации города | В течение года | Выполнение долговых обязательств | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, принятых муниципальным образованием города Зеи | Мониторинг полного и своевременного исполнения обязательств | Финансовое управление администрации города | В течение года | Отсутствие штрафных и санкционных выплат по долговым обязательствам | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Экономия расходов на обслуживание муниципального долга, в том числе ограничение ставки | Проведение мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций, использование остатков средств бюджетных и автономных учреждений для поддержания ликвидности счета | Финансовое управление администрации города | В течение года | Сокращение расходов | Тыс. рублей | 1273,9 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 4. | Сокращение объема рыночных заимствований |  | Финансовое управление администрации города | В течение года | Сокращение объема рыночных заимствований | Тыс. рублей | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |